2022年度数字城管部门整体绩效自评表

单位名称：随州市数字化城市管理监督指挥中心      填报日期：2023年4月26日

| 单位名称 |  | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额 |  | 189.84万元 |  |  | 项目支出总额 |  |  | 70万元 |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 部门整体支出总额 | 260万元 | 259.84万元 |  | 99.9% | 20 |  |  |
| 年度目标1：（20分） |  | 提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 案件上报数 |  |  | 46000件 | 42199件 |  | 9 |
|  |  | 质量指标 | 结案数 |  |  | 45000件 | 40986件 |  | 9 |
| 年度绩效目标2（60分） |  | 做好案件信息采集工作，提高案件质量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 案件流转时效达标 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理 |  |  | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 |  | 19 |
|  | 效益指标 | 满意度 | 市民满意度 |  |  | 满意 | 满意 |  | 19 |
| 总分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 由于疫情原因，信息采集员无法正常上岗，采集进度受到影响导致案件上报数量偏低。 - 平台建设初级自建服务器五年服务期已到，现服务器迁至电信云平台，迁移过程中，案件上报受到一定影响 3、目前因系统老化，运维服务五年期限已到期等原因，已无法满足城市管理工作中许多新需求，严重影响了系统运行效能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 一是健全内部管理制度。进一步提高信息采集监督员和坐席员业务工作水平，提升数字城管人员素质形象，规范自身行为，提高案件采集质量，扩大案件采集范围 二是推进数字城管向智慧城管升级。以共享和服务为宗旨，按照统一数据标准和共享规范，依托城市大数据中心，在共用国家平台、省级平台部分业务系统基础上，搭建市级城市综合管理服务平台，建设业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、数据整合和数据交换等系统，实现对全市城市管理工作的业务指导、信息采集、统筹协调、指挥调度、监督检查（考核）、综合评价、公众服务、舆情监测、应急管理等功能，对城市管理信息化建设成果和数据资源进行全面普查、梳理和整合，重点推进城市管理领域各类数据资源的整合 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。