附件4：

2022年度随州市数字化城管监督指挥中心

数字城管运行（项目）自评结果

一、自评结论

（一）自评得分95分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算数21万元，年度财政执行资金总额20.33万元，执行率96%。

2.完成的绩效目标。

（一）先行先试，抓紧抓实，推进数字城管效能大提升

一是定目标、定任务，全力推进智慧城管建设

1、紧盯城市综合管理目标，实现“三级”联网。根据住建部和省政府年度重点工作安排，搭建国家、省、市三级城市综合管理服务平台，在现有的数字化基础设施基础上，按照“边建设、边完善”“ 先联网、后提升”的工作思路，积极推动县、市、区城市综合管理服务平台建设和联网工作。今年，完成了市级数字化城管平台与国家、省级城市综合管理服务平台互联互通，对接住建部电子政务外网，完成单点登录，实现各级平台的无缝对接、数据共享、信息互用、平稳运行，切实增强城市管理统筹协调能力。

2、紧贴城市精细管理实际，推进智慧升级。我市按照住建部相关要求，对数字化城管系统进行智慧化改造升级，以满足用户业务扩展、信息协同需求、分析决策要求等方面内容，构建“覆盖全面、信息融合、多方协调、全民参与”的智慧化城管大平台。目前，我市智慧化城管项目的初步设计方案、可行性研究报告已通过市发改委专家评审，同时，我市已向住建部申报综合管理服务平台试点城市，全力提升我市城市管理精细化水平。

二是多形式、多渠道，奋力解决城市管理问题

1、高质量抓人员采集，提高案件处置效率。加大环境卫生、占道经营、户外广告、交通秩序、市政基础设施等方面的采集力度，以第一时间发现问题，第一时间处置问题，第一时间解决问题为标准，抓案件采集质量、抓案件处置速度、抓案件流程规范。今年，共采集城市管理事件、部件42199件，案件处置率为97.2%，结案率达97.43%，以上案件均即时派遣到相关单位进行及时处置，结合全市城市环境综合整治大行动，市容秩序逐渐好转，城市环境逐步改善。

2、高标准抓视频采集，创新城市管理模式。充分利用数字城管29路视频监控摄像头，找出城市管理工作的“缺位”和“盲区”， 填补城市管理视频监控空白，对垃圾处理场日常动态、垃圾中转站周边环境卫生和夜间乱倾倒垃圾等进行24小时全时段、全方位动态监控，对突发事件进行及时处置。今年，共发现夜间在垃圾中转站点乱倾倒垃圾问题30余件，及时对乱倾倒垃圾的人员进行了评评教育，城区垃圾站点周边环境明显改善。

3、高要求抓热线转办，畅通民意诉求渠道。及时办理“12345”市长热线和“12319”城管热线转办件，对于群众反映的热点、难点、焦点问题，按照“突出重点、破解难点、凸显亮点”的思路，定工作要求，定办理时限，注重时间节点，把握工作要点，及时将市民投诉转办到相关单位。今年，共受理转办城市管理方面热线工单583件，按时办结率100%，群众满意率达97.47%，努力做到“市民事情件件有回音，百姓诉求事事有着落”。

三是严标准、严督办，大力创新考核考评机制

1、强化措施抓督察，信息采集考核制度化。成立了两个信息采集督察组，分班错时巡查，分区轮流督办，对信息采集员问题采集、到岗巡查情况和疑难案件问题核实等进行督察，同时，每月对信息采集外包公司进行定期考核，对业务不熟、流程不细、服务不足、管理不精的人员进行综合培训，培训考核合格后再上岗。

2、围绕中心抓督办，部门考评考核科学化。对于数字城管相关29个职能部门的案件处置情况，强化协调配合，坚持“案前沟通、案中督办、案后总结”的原则，积极与相关部门协同处置城市管理问题，及时解决城市管理难题。同时，按照“不徇私、不舞弊，不错派、不漏派，持担当、秉公正”的要求，定期进行整理、定期进行汇总、定期进行通报，今年，共发放通报8期，全面加大城市管理工作考评力度，以考评抓履责，以通报促整改。

3.未完成的绩效目标。

案件上报数量较年初目标值偏低。

（三）存在的问题和原因

1.由于疫情原因，信息采集员无法正常上岗，采集进度受到影响导致案件上报数量偏低。

2.平台建设初级自建服务器五年服务期已到，现服务器迁至电信云平台，迁移过程中，案件上报受到一定影响

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。一是健全内部管理制度。进一步提高信息采集监督员和坐席员业务工作水平，提升数字城管人员素质形象，规范自身行为，提高案件采集质量，扩大案件采集范围。二是推进数字城管向智慧城管升级。以共享和服务为宗旨，按照统一数据标准和共享规范，依托城市大数据中心，在共用国家平台、省级平台部分业务系统基础上，搭建市级城市综合管理服务平台，建设业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、数据整合和数据交换等系统，实现对全市城市管理工作的业务指导、信息采集、统筹协调、指挥调度、监督检查（考核）、综合评价、公众服务、舆情监测、应急管理等功能，对城市管理信息化建设成果和数据资源进行全面普查、梳理和整合，重点推进城市管理领域各类数据资源的整合

2.拟与预算安排相结合情况。市数字城管中心下一步将增加智慧城管项目升级资金预算，争取财政资金支持。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.我市数字化城管的建设背景。近几年，随州的城市建设突飞猛进，城市面貌发生了巨大变化，但城市管理的手段和方式，基本沿袭过去传统的老套路和老方法，难以满足急剧扩张的城市发展需求，在很大程度上，也制约了城管事业的长足发展。创新城市管理模式，引入先进的管理手段、管理方法，实现城市管理的精细化、数字化、科学化势在必行。随着湖北省地级市及部分县级市全面展开数字城管建设，且取得了良好的成效。随州市委市政府审时度势，决定将数字城管系统建设摆上重要议事日程，先后召开多次专题会议，并于2013年开始着手建设数字城管系统。数字城管建设项目是随州市长远规划建设“智慧随州”的初步探索，也是建设“智慧随州”的基石项目。

2.我市数字化城市管理系统概述

根据住建部和省住建厅的相关规范标准，结合全国各地试点城市数字化城市管理建设和运行经验，我市综合运用现代数字信息技术，以数字地理和单元网格划分为基础，集成基础地理、地理编码、市政及社区服务部件事件的多种数据资源，以城市监管员和市民服务热线为信息收集渠道，创建城市管理和市民服务综合指挥系统，通过多部门信息共享、协同工作，构建起沟通快捷、责任到位、及时处置、运转高效的城市管理、公共服务的监督和处置新机制，全面提高城市管理和政府公共服务水平。

2.简要概述项目资金情况：此项目为常年性项目，2022年财政分共下达此项目专项资金21万元，资金性质为财政拨款补助。

（二）部门自评工作开展情况

自收到财政局下达关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知后，中心领导高度重视，按照财政要求积极开展数字中心项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

- 预算数21万元，执行数20.33万元，完成率96%，由于服务外包涉及到月度年度考核，导致付款滞后。

- 2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

加大环境卫生、占道经营、户外广告、交通秩序、市政基础设施等方面的采集力度，以第一时间发现问题，第一时间处置问题，第一时间解决问题为标准，抓案件采集质量、抓案件处置速度、抓案件流程规范。今年，共采集城市管理事件、部件42199件，案件处置率为97.2%，结案率达97.43%，以上案件均即时派遣到相关单位进行及时处置，结合全市城市环境综合整治大行动，市容秩序逐渐好转，城市环境逐步改善。

- 效益指标完成情况分析。

- ①数字城管有利于提高人民群众的生活品质 
　　构建和谐城管需要不断完善政府的社会管理和公共服务职能，改善公共服务质量，提高依法管理社会的能力和水平，要把关注民生、维护民意、保障民权作为城市管理的出发点和落脚点。当前，民生需求呈全面性、均等性、多样化的特征。通过数字城管建设，能够充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，并智能化地作出响应，服务于人民，从而提升民生工程，提高群众的生活品质，推进群众生活朝着便捷、高品质、幸福的方向发展，为人类创造更美好的生活。 
　  ②有利于优化政府服务与管理职能 
　　数字城市管理的发展离不开各种新技术和新模式的应用。物联网、云计算在数字城市管理领域具有强大的推动作用。通过互联网把无处不在的、被植入城市物体的智能化传感器连接起来，形成物联网，实现对物理城市的全面感知，利用云计算等技术对感知信息进行智能处理和分析，实现网上“数字城市”与物联网的融合，并发出指令，对包括民生、环境、公共安全、城市服务等在内的各种需求做出智能化响应和智能化决策支持，优化政府的公共服务和社会管理职能，加强全方位、智能化、实时化的管理系统建设，为节能减排、环境保护、投资创业等提供高效便捷的公共服务，打造公共服务平台，进一步完善政府的管理职能，并带来城市管理领域的三大飞跃：智能识别、智能监测、智能定位。 
　　③有利于提升城市未来发展的竞争力 
　　智慧化是继工业化、电气化、信息化之后，世界科技革命又一次新的突破。利用智慧技术，建设智慧城市、数字城管，是当今世界城市发展的趋势和特征。数字城市管理是在已有“数字城管”建设的实践基础上，进一步推进先进的物联网技术、无线射频识别技术、传感技术等多种信息技术应用与全新城市管理、运营理念的融合。它站在现代城市管理运营、城市可持续发展的高度，对城市管理进行前瞻布局。从目前来看，数字城市管理还是一个新事物，处于起步阶段，但对未来发展的意义已被广泛认同。数字城市管理建设早抓一步就能先人一步，就能抢占创新型城管建设的制高点，有望在未来经济竞争中脱颖而出，所以，我们要加快数字城管建设，走出一条有智慧、可持续的发展之路。

- 满意度指标完成情况分析。

及时办理“12345”市长热线和“12319”城管热线转办件，对于群众反映的热点、难点、焦点问题，按照“突出重点、破解难点、凸显亮点”的思路，定工作要求，定办理时限，注重时间节点，把握工作要点，及时将市民投诉转办到相关单位。今年，共受理转办城市管理方面热线工单583件，按时办结率100%，群众满意率达97.47%，努力做到“市民事情件件有回音，百姓诉求事事有着落”。

- 上年度部门自评结果应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与 预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩 效意识和财政资金使用效益。