市政协办委员活动经费专项（项目）

2017年度绩效自评报告

一、基本情况

1、预算下达情况。

资金纳入市政协办2017年部门预算，《市财政局关于批复2017年市直部门预算的通知》（随财发〔2017〕7号）批复了本项目资金的来源。市财政局批复全会会议经费项目资金51万元。

- 绩效目标

- 依照宪法和中国人民政治协商会议章程等法律法规、规范性文件，市政协围绕市委市政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划制定了年度目标：委员年度人均参加调研视察2次，全年反映社情民意50条，严格执行中央八项规定，有效控制外出调研视察成本支出。

二、绩效自评工作开展情况

市政协机关成立绩效评估工作领导小组，统筹指导、协调机关的绩效评估工作。绩效评估领导小组定期或不定期对被评估单位指标完成的数量、质量、进度和效果进行考核打分，并作为年终考核的依据。主要采取“听、查、看”的方式进行。听，听取被评估单位完成绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完成的要说明原因，并提出整改措施。查，重点查阅被评估单位工作任务完成情况的相关资料。主要包括：工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、成果记录、各种工作总结等。看，重点查看被评估单位工作任务完成结果和工作亮点及业绩。

- 综合评价结论

| - 评价指标 | - 权重 | - 评级分值 | - 项目得分 | - 得分率 | - 得分等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目投入 | - 25% | - 25 | - 25 | - 100% | - 优 |
| - 项目过程 | - 15% | - 15 | - 7.37 | - 49.14% | - 中 |
| - 项目产出 | - 40% | - 40 | - 40 | - 100% | - 优 |
| - 项目效果 | - 20% | - 20 | - 20 | - 100% | - 优 |
| - 综合绩效 | - 100% | - 100 | - 92.37 | - 92.37% | - 优 |

市政协办专委会经费项目支出绩效评价为“优”。项目与目前政策相符。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

市财政局于2017年4月11日，以随财预发〔2017〕1号文，下达预算指标51万元，项目支出25.06万元，预算执行率为49.14%，抓好重点项目前期工作，合理合规编制预算。抓好项目审核、实施和监管等关键环节,提高项目资金使用效益。严格专项资金预算执行，确保专项资金及时到位。财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。要细化本级预算项目，强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决保证年度支出预算的完成。规范资金管理行为，提高资金使用效益。严格实行报账制度，要做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规，施行财务公开制度。构建资金监管体系，加大专项资金的监督检查力度。实行全过程监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、分片检查、交叉检查相结合，严把“项目关”和“资金关”，确保项目的完成。接受相关方面的监督。接受人大对项目投入的监督，接受审计、财政监督、监察部门的监督和社会舆论监督。。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.四届政协按照界别和专业相似性，划分了19个委员活动小组，根据市委市政府重点工作和市政协常委会2017年工作要点，各委员活动小组自行组织开展视察调研活动，人均年度参加调研视察活动2次，向中央、省级反映社情民意达60余条，经费支出严格按照中央八项规定，有效控制人均支出成本。

2.广纳群言、广谋良策、广聚共识发挥协商民主的作用；践行社会主义价值观作用；推进民生的改善；围绕石材产业综合整顿，组织委员开展视察，为促进产业健康发展和地方社会稳定贡献委员智慧；建议案、提案成果，还需要从始至终追踪落实情况，项目影响具有持续性。

3.通过问卷调查和随机访问，政协委员对市政协机关服务委员工作评价优，满意度100%；社会民众对政协协商民主工作，推动社会发展和民生改善评价优，满意度90%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

- 预算执行率未完成，主要因为上年结转结余过多，且用途相似，在预算执行中，优先从结转结余指标中列支，所以未从该项目资金中列支。今后将科学编制财政预算，合理使用项目资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；

2.结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；

3.根据市财政局要求，在相关平台和网站进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；

2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全；

3.部门预算编制不够细化，预算执行率偏低；

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。