市政协办新任委员培训经费专项（项目）

2017年度绩效自评报告

一、基本情况

1、预算下达情况。

资金纳入市政协办2017年部门预算，《市财政局关于批复2017年市直部门预算的通知》（随财发〔2017〕7号）批复了本项目资金的来源。市财政局批复新任委员培训经费项目资金15万元。

- 绩效目标

- 依照宪法和中国人民政治协商会议章程等法律法规、规范性文件，市政协围绕市委市政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划制定了年度目标：2017年四届政协换届后，对新任委员进行政协章程、民主协商理论和撰写政协提案等培训，至少开展一次全体委员集中培训，到会率达到80%，人均支出成本控制在240元。

二、绩效自评工作开展情况

市政协机关成立绩效评估工作领导小组，统筹指导、协调机关的绩效评估工作。绩效评估领导小组定期或不定期对被评估单位指标完成的数量、质量、进度和效果进行考核打分，并作为年终考核的依据。主要采取“听、查、看”的方式进行。听，听取被评估单位完成绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完成的要说明原因，并提出整改措施。查，重点查阅被评估单位工作任务完成情况的相关资料。主要包括：工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、成果记录、各种工作总结等。看，重点查看被评估单位工作任务完成结果和工作亮点及业绩。

- 综合评价结论

| - 评价指标 | - 权重 | - 评级分值 | - 项目得分 | - 得分率 | - 得分等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目投入 | - 25% | - 25 | - 25 | - 100% | - 优 |
| - 项目过程 | - 15% | - 15 | - 14 | - 93% | - 良 |
| - 项目产出 | - 40% | - 40 | - 40 | - 100% | - 优 |
| - 项目效果 | - 20% | - 20 | - 20 | - 100% | - 优 |
| - 综合绩效 | - 100% | - 100 | - 99 | - 99% | - 优 |

市政协办专委会经费项目支出绩效评价为“优”。项目与目前政策相符。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

市财政局于2017年4月11日，以随财预发〔2017〕1号文，下达预算指标15万元，预算支出13.95万元，预算执行率为93%，抓好重点项目前期工作，提高项目前期工作质量。抓好项目审核、实施和监管等关键环节,提高项目资金使用效益。严格专项资金预算执行，确保专项资金及时到位。财政预算要认真落实，不留缺口，不虚列支出。要细化本级预算项目，强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决保证年度支出预算的完成。规范资金管理行为，提高资金使用效益。严格实行报账制度，要做到报账程序规范，报账手续完备，会计核算合规，施行财务公开制度。构建资金监管体系，加大专项资金的监督检查力度。实行全过程监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、分片检查、交叉检查相结合，严把“项目关”和“资金关”，确保项目的完成。接受相关方面的监督。接受人大对项目投入的监督，接受审计、财政监督、监察部门的监督和社会舆论监督。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.根据市政协常委会2017年工作计划，于5月17日，在凤凰大酒店举办委员集中培训班，邀请省政协专家分别从协商民主、社情民意和提案、政协职能和委员怎么履职等方面作辅导报告，并编印委员培训资料、委员通讯录各一本，到会率达90%，并严格按照《随州市培训费管理办法》，人均会议支出控制在240元以内。

2.广纳群言、广谋良策、广聚共识发挥协商民主的作用，践行社会主义价值观作用，推进民生的改善，效果具有持续性。

3.通过问卷调查和随机访问，市政协委员对本次培训工作评价优，满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

预算执行率未完成，主要因为上年结转结余过多，且用途相近，在预算执行中，优先从结转结余指标中列支，所以未从该项目资金中列支。今后将科学编制财政预算，合理使用项目资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

1.根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；

2.结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；

3.根据市财政局要求，在相关平台和网站进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；

2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全；

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。