2018年度随州市委党校

干部培训和教学业务项目绩效自评报告

一、基本情况

为办好建好管好党校培训和教学而设立此项目。年度绩效目标是完成春秋两季学员培训，包括学员学习资料、食宿、外请专家教授讲课酬金、异地培训、公务员培训等；做好教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导、专项设备、后勤保障，以及智库建设。

“干部培训和教学业务”预算金额为227万元，包括主体班培训70万元，异地培训40万元，住宿学员就餐补贴20万元，公务员培训10万元，教学业务九项经费80万元，智库建设7万元。

二、绩效自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

三、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。“干部培训和教学业务”预算金额为227万元，下达227万元。

2.项目资金执行情况分析。“干部培训和教学业务”执行数为175.08万元，执行率为77.13%。

- （二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

进度指标，完成全部培训任务。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算。可持续影响指标上，人员机构安排、管理机制、环境皆可持续发展。服务对象满意度指标上，学员满意度为98.51%，完成了年初大于等于95%的目标。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

加强预算执行过程监管，避免底执行率，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

（三）拟公开情况。

随州市人民政府网站公开。

五、2018年度干部培训和教学业务项目绩效自评表（附后）

中共随州市委党校

2019年8月16日